## Resumo
Projeto Santos Dumond - Controle de Pre-Requisitos do Cliente
Esta planilha deve ser preenchida pelo cliente antes do kickoff técnico para viabilizar o cronograma comprimido de implantação.
Indicador | Valor | Marco | Data alvo | Status | Responsavel cliente | Observacao
Itens totais do checklist | 22 | Inventario validado | 2026-08-09 | Pendente |  | Obrigatorio para iniciar ondas de onboarding
Concluidos | 0 | VPN e acessos liberados | 2026-08-09 | Pendente |  | Obrigatorio para validacao remota
Pendentes | 18 | VMs provisionadas | 2026-08-12 | Pendente |  | Obrigatorio para instalacao
Em andamento | 4 | IPs das VMs e VIPs definidos | 2026-08-12 | Pendente |  | Obrigatorio para provisionamento e DNS
Nao aplicaveis | 0 | Portas liberadas | 2026-08-12 | Pendente |  | SNMP, ICMP, SSH/Telnet, HTTPS e comunicacao interna
Percentual concluido | 0% | Janelas aprovadas | 2026-08-13 | Pendente |  | Failover, backup/restore e rede
Bloqueadores de alta prioridade | 12 | Kickoff autorizado | 2026-08-15 | Pendente |  | Inicio planejado do projeto

## Checklist
Checklist Geral de Entregas do Cliente | Checklist Geral de Entregas do Cliente | Checklist Geral de Entregas do Cliente | Checklist Geral de Entregas do Cliente | Checklist Geral de Entregas do Cliente | Checklist Geral de Entregas do Cliente | Checklist Geral de Entregas do Cliente | Checklist Geral de Entregas do Cliente | Checklist Geral de Entregas do Cliente
Preencher status, responsavel, prazo e observacoes. Itens de prioridade alta podem bloquear o inicio do projeto. | Preencher status, responsavel, prazo e observacoes. Itens de prioridade alta podem bloquear o inicio do projeto. | Preencher status, responsavel, prazo e observacoes. Itens de prioridade alta podem bloquear o inicio do projeto. | Preencher status, responsavel, prazo e observacoes. Itens de prioridade alta podem bloquear o inicio do projeto. | Preencher status, responsavel, prazo e observacoes. Itens de prioridade alta podem bloquear o inicio do projeto. | Preencher status, responsavel, prazo e observacoes. Itens de prioridade alta podem bloquear o inicio do projeto. | Preencher status, responsavel, prazo e observacoes. Itens de prioridade alta podem bloquear o inicio do projeto. | Preencher status, responsavel, prazo e observacoes. Itens de prioridade alta podem bloquear o inicio do projeto.
ID | Categoria | Item requerido | Descricao | Formato esperado | Responsavel cliente | Prioridade | Status | Observacoes
CLI-001 | Inventario | Lista dos 676 ativos | Hostname, IP, tipo, fabricante, modelo, localidade, criticidade e metodo de monitoramento. | XLSX/CSV | Lista com essas infomrações consta na planilha do projeto, que hoje é alimentada pelo Kaique | Alta | Em andamento
CLI-002 | Inventario | Classificacao por criticidade | Critico, alto, medio ou baixo, conforme impacto operacional. | Planilha | Ativos de Rede - Impacto Alto; Demais Itens - Impacto Normal | Alta | Em andamento
CLI-003 | Inventario | Agrupamento por localidade | Sites, areas, segmentos ou blocos operacionais. | Planilha | Planilha de instalação consta localidade por item | Media | Em andamento
CLI-004 | Acessos | VPN funcional | Acesso remoto para execucao do projeto. | Usuario/perfil | O acesso externo deverá ser acompanhado pela Fundamentos, o cliente final não permite liberações de Tuneis VPN para ambiente externo. Para acesso remoto será aberto uma sala com possibilifade de controlar dispositivo remoto | Alta | Em andamento
CLI-005 | Acessos | Credenciais SNMP | SNMPv2c ou SNMPv3 conforme padrao de seguranca. | Cofre/canal seguro | Cionsta no deplyment de rede / validar com kaique se as Cameras estão sendo configuradas com SNMP - Caso não seguir mesmo modelo da rede | Alta | Pendente
CLI-006 | Acessos | Credenciais SSH/Telnet | Necessario para automacao de rede via AWX quando aplicavel. | Cofre/canal seguro | Informação consta no deplyment de rede | Alta | Pendente
CLI-007 | Acessos | Credenciais de servidores | Linux/Windows para instalacao de agentes quando aplicavel. | Cofre/canal seguro | Verificar com kaique o que ele alinhou com time da Infarero | Media | Pendente
CLI-008 | Infraestrutura | VMs provisionadas | Zabbix, Frontend, PostgreSQL, Grafana, AWX e VIP conforme sizing aprovado. | Evidencia/print | Normildo avaliar - Entende-se que o ambiente será entregue na console do Hyper-V ou virtualizador compatíel | Alta | Pendente
CLI-009 | Infraestrutura | Enderecamento IP das VMs | Definir IP, mascara, gateway, VLAN/sub-rede e DNS de cada VM. | Aba Enderecamento_IP | Vaerificar com Kaique, já esta no radar dele buscar endereços IP´s com time de Rede | Alta | Pendente
CLI-010 | Infraestrutura | VIPs da solucao | Definir VIPs para acesso web/HA e nomes DNS associados. | Aba Enderecamento_IP | Quando tver o plano de endereço IP, definir um para VIP | Alta | Pendente
CLI-011 | Infraestrutura | Storage NVMe para PostgreSQL | Obrigatorio para banco com retencao de 180 dias. | Evidencia tecnica | Normildo avaliar - O Server atual Dahua Disco mecânico | Alta | Pendente
CLI-012 | Infraestrutura | DNS e NTP | Resolucao de nomes e sincronismo de horario. | Configuracao validada | Planilha de rede alimanetada pelo kaique | Alta | Pendente
CLI-013 | Rede | VLAN de monitoramento | Recomendada para trafego da solucao. | Desenho/rede | Ambiente ficará na VLAN de servidores do cliente conforme orientação do mesmo | Media | Pendente
CLI-014 | Rede | Liberacao de portas | SNMP, ICMP, SSH/Telnet, HTTPS e comunicacoes internas. | Matriz de firewall | Será necessário preenchimento da planilha de solicitação de liberação de regra de firewall, quando tiver os endereços IP`S - Preencher Kaique | Alta | Pendente
CLI-015 | Seguranca | Certificados TLS/HTTPS | Certificados para frontend, Grafana, AWX e VIP quando aplicavel. | Certificados | Entender melhor a necessidade | Media | Pendente
CLI-016 | Decisoes | Retencao de dados | Confirmar politica de 180 dias. | Aprovacao formal | validar com clçiente, 30 dias OK - Edital não é explicito tempo de retenção | Alta | Pendente
CLI-017 | Decisoes | AWX standby | Definir se standby sera obrigatorio ou opcional no aceite. | Decisao formal | Normildo Avaliar- na leitura seria servidor de automação / Entender qual risco impacto com Rodrigo | Media | Pendente
CLI-018 | Operacao | Contatos de escalonamento | Responsaveis por rede, infra, banco, seguranca e operacao. | Planilha | Antes entender como será o suporte Fundamentos / Cliente. Após definir um fluo. | Alta | Pendente
CLI-019 | Operacao | Janelas de mudanca | Instalacao, failover, backup/restore, VLANs, ACLs e QoS. | Calendario aprovado | Ambiente não esta produtivo. | Alta | Pendente
CLI-020 | Operacao | Modelo de relatorio | Expectativa de relatorios executivos e CSV/Excel. | Modelo/exemplo | relatório basico / up-down / CPU / mem dos ativos - SLA de dispoinibilidade | Baixa | Pendente
CLI-021 | Operacao | Publico do treinamento | Lista de participantes e perfis. | Lista | Alinanhar internamente Fundamentos / cliente | Media | Pendente
CLI-022 | Aceite | Aprovadores do projeto | Quem aprova arquitetura, piloto, ondas, restore e aceite final. | Lista | Fundamentos e Cliente | Alta | Pendente

## Inventario_Ativos
Inventario dos Ativos
Preencher uma linha por ativo. A planilha esta preparada para os 676 ativos do escopo.
ID | Hostname | IP | Tipo | Fabricante | Modelo | Localidade | Segmento/VLAN | Criticidade | Metodo monitoramento | SNMP versao | Proxy Zabbix | Responsavel | Status | Observacoes
ATV-001 | SWCOREINFRA01 | 10.31.38.10 | Switch | Huawaii | CloudEngine S8700-6 | CPD |  | Alto |  |  |  |  | Pendente
ATV-002 | S-SDGN200 | 10.31.17.200 | Servidor Windows | Dell | PowerEdge R760xs | CPD | VLAN 2 | [5 empty] | Pendente
ATV-003 | S-SDGN201 | 10.31.17.201 | Servidor Windows | Dell | PowerEdge R760xs | CPD | VLAN 2 | [5 empty] | Pendente
ATV-004 | S-SDGN202 | 10.31.17.202 | Servidor Windows | Dell | PowerEdge R760xs | CPD | VLAN 2 | [5 empty] | Pendente
ATV-005 | S-SDGN203 | 10.31.17.203 | Servidor Windows | Dell | PowerEdge R760xs | CPD | VLAN 2 | [5 empty] | Pendente
ATV-006 | S-SDGN204 | 10.31.17.204 | Servidor Windows | Dell | PowerEdge R450 | CPD | VLAN 2 | [5 empty] | Pendente
ATV-007 | NVR | 10.31.34.10 | Controladora | Dahua | DHI-IVSS7108-2I-V2 | CPD | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-008 | NVR | 10.31.34.09 | Controladora | Dahua | DHI-IVSS7108-2I-V2 | CPD | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-009 | NVR | 10.31.34.11 | Controladora | Dahua | DHI-IVSS7108-2I-V2 | CPD | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-010 | NVR | 10.31.34.12 | Controladora | Dahua | DHI-IVSS7108-2I-V2 | CPD | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-011 | Decoder | 10.31.34.14 | Controladora | Dahua | DHI-NVD0405DU-2I-8K | CPD | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-012 | Storege | 10.31.34.13 | Storage | Dahua | DHI-EVS7136S | CPD | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-013 | Storege | 10.31.34.15 | Storage | Dahua | DHI-EVS7136S | CPD | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-014 | Storege | 10.31.34.16 | Storage | Dahua | DHI-EVS7124S | CPD | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-015 | Câmera-01 | 10.31.34.17 | Camera | Veovo | INTENTA S2000 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-016 | Câmera-02 | 10.31.34.18 | Camera | Veovo | INTENTA S2000 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-017 | Câmera-03 | 10.31.34.19 | Camera | Veovo | INTENTA S2000 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-018 | Câmera-04 | 10.31.34.20 | Camera | Veovo | INTENTA S2000 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-019 | Câmera-05 | 10.31.34.21 | Camera | Veovo | INTENTA S2000 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-020 | Cãmera-06 | 10.31.34.22 | Camera | Veovo | INTENTA S2000 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-021 | Câmera-07 | 10.31.34.23 | Camera | Veovo | INTENTA S2000 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-022 | Câmera-08 | 10.31.34.24 | Camera | Veovo | INTENTA S2000 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-023 | Câmera-09 | 10.31.34.25 | Camera | Veovo | INTENTA S2000 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-024 | Câmera-10 | 10.31.34.26 | Camera | Veovo | INTENTA S2000 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-025 | Câmera-11 | 10.31.34.27 | Camera | Veovo | INTENTA S2000 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-026 | Câmera-12 | 10.31.34.28 | Camera | Veovo | INTENTA S2000 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-027 | Bluetooth | 10.31.34.29 | Bluetooth | Veovo | BlipNode L2i-2 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-028 | CFID-ES/06 | 10.31.34.30 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-029 | CFID-ES/07 | 10.31.34.31 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-030 | CFI-ES/04 | 10.31.34.32 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-031 | CFI-ES/05 | 10.31.34.33 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-032 | CFI-ES/10 | 10.31.34.34 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-033 | CFI-ES/08 | 10.31.34.35 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-034 | CFI-ES/09 | 10.31.34.36 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-035 | CFID-ES/01 | 10.31.34.37 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-036 | CFID-ES/02 | 10.31.34.38 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-037 | CFID-ES/03 | 10.31.34.39 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-038 | CFID-DS/06 | 10.31.34.40 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-039 | CFID-DS/07 | 10.31.34.41 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-040 | CFID-DS/08 | 10.31.34.42 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-041 | CFID-DS/09 | 10.31.34.43 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-042 | CFID-DS/10 | 10.31.34.44 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-043 | CIM-DS/12 | 10.31.34.45 | Camera | Dahua | PSDW81642MP |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-044 | CFID-DS/11 | 10.31.34.46 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-045 | CFID-DS/01 | 10.31.34.47 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-046 | CFID-DS/02 | 10.31.34.48 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-047 | CFID-DS/03 | 10.31.34.49 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-048 | CFID-DS/04 | 10.31.34.50 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-049 | CFID-DS/05 | 10.31.34.51 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-050 | CFID-DT/08 | 10.31.34.52 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-051 | CFID-DT/09 | 10.31.34.53 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-052 | CFID-DT/11 | 10.31.34.54 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-053 | CFID-DT/13 | 10.31.34.55 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-054 | CFE-DT/07 | 10.31.34.56 | Camera | Dahua | IPC-HFW5241E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-055 | CFE-DT/14 | 10.31.34.57 | Camera | Dahua | IPC-HFW5241E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-056 | CFI-DT/10 | 10.31.34.58 | Camera | Dahua | IPC-HFW5241E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-057 | CFI-DT/12 | 10.31.34.59 | Camera | Dahua | IPC-HFW5241E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-058 | CFID-TM/01 | 10.31.34.60 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-059 | CFID-TM/02 | 10.31.34.61 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-060 | CFID-D1/01 | 10.31.34.62 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-061 | CFID-D1/02 | 10.31.34.63 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-062 | CFID-T1/02 | 10.31.34.64 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-063 | CFID-T2/01 | 10.31.34.65 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-064 | CFID-DT/16 | 10.31.34.66 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-065 | CFID-DT/01 | 10.31.34.67 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-066 | CFID-DT/05 | 10.31.34.68 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-067 | CFID-DT/17 | 10.31.34.69 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-068 | CFID-DT/33 | 10.31.34.70 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-069 | CFID-DT/49 | 10.31.34.71 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-070 | CFID-DT/50 | 10.31.34.72 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-071 | CFID-DT/25 | 10.31.34.73 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-072 | CFID-DT/26 | 10.31.34.74 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-073 | CFI-E2/02 | 10.31.34.75 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-074 | CFI-E2/03 | 10.31.34.76 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-075 | CFI-E2/04 | 10.31.34.77 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-076 | CFI-E2/05 | 10.31.34.78 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-077 | CFI-E2/09 | 10.31.34.79 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-078 | CFI-E2/10 | 10.31.34.80 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-079 | CFI-E2/14 | 10.31.34.81 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-080 | CFID-E1/29 | 10.31.34.82 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-081 | CFID-E1/30 | 10.31.34.83 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-082 | CFID-E1/31 | 10.31.34.84 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-083 | CFID-DT/02 | 10.31.34.85 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-084 | CFID-DT/04 | 10.31.34.86 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-085 | CFE-DT/03 | 10.31.34.87 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-086 | CFID-DS/13 | 10.31.34.88 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-087 | CFID-DM/04 | 10.31.34.89 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-088 | CFI-E2/07 | 10.31.34.90 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-089 | CFI-E2/08 | 10.31.34.91 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-090 | CFID-E1/18 | 10.31.34.92 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-091 | CFID-E1/19 | 10.31.34.93 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-092 | CMID-E2/01 | 10.31.34.94 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-093 | CFID-ET/08 | 10.31.34.95 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-094 | CFID-ET/64 | 10.31.34.96 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-095 | CFI-ET/65 | 10.31.34.97 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-096 | CFID-ET/03 | 10.31.34.98 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-097 | CFID-ET/06 | 10.31.34.99 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-098 | CFID-DT/28 | 10.31.34.100 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-099 | CFID-DM/15 | 10.31.34.101 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-100 | CFID-DT/22 | 10.31.34.102 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-101 | CFID-DT/23 | 10.31.34.103 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-102 | CFI-ET/04 | 10.31.34.104 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-103 | CFID-DT/19 | 10.31.34.105 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-104 | CFID-DT/20 | 10.31.34.106 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-105 | CFE-DT/24 | 10.31.34.107 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-106 | CFE-DT/29 | 10.31.34.108 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-107 | CFE-DT/46 | 10.31.34.109 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-108 | CFE-DT/21 | 10.31.34.110 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-109 | CFE1-DT/15 | 10.31.34.111 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H-Z4 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-110 | CFID-DT/32 | 10.31.34.112 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-111 | CFID-C1/12 | 10.31.34.113 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-112 | CFID-C1/13 | 10.31.34.114 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-113 | CFE1-CT/14 | 10.31.34.115 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-114 | CFID-DT/39 | 10.31.34.116 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-115 | CFID-DT/40 | 10.31.34.117 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-116 |  | 10.31.34.118 | [10 empty] | Pendente
ATV-117 | CFID-DT/06 | 10.31.34.119 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-118 | CFID-DM/17 | 10.31.34.120 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-119 | CFID-DM/19 | 10.31.34.121 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-120 | CFID-DM/20 | 10.31.34.122 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-121 | CFI-DM/22 | 10.31.34.123 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-122 | CFE-DT/47 | 10.31.34.124 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-123 | CFID-DT/18 | 10.31.34.125 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-124 | CFID-DT/27 | 10.31.34.126 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-125 | CFID-ET/26 | 10.31.34.127 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-126 | CFID-ET/27 | 10.31.34.128 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-127 | CFID-ET/28 | 10.31.34.129 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-128 | CFID-ET/29 | 10.31.34.130 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-129 | CFID-ET/31 | 10.31.34.131 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-130 | CFID-ET/24 | 10.31.34.132 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-131 | CFID-ET/35 | 10.31.34.133 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-132 | CFID-ET/34 | 10.31.34.134 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-133 | CFE-ET/30 | 10.31.34.135 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-134 | CFE-ET/33 | 10.31.34.136 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-135 | CFID-DM/11 | 10.31.34.137 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-136 | CFE1-DM/12 | 10.31.34.138 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-137 | CFID-DM/10 | 10.31.34.139 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-138 | CFID-DM/02 | 10.31.34.140 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-139 | CFE-DT/48 | 10.31.34.141 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-140 | CFE-DT/51 | 10.31.34.142 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-141 | CFID-ET/37 | 10.31.34.143 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-142 | CFID-ET/38 | 10.31.34.144 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-143 | CFID-ET/45 | 10.31.34.145 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-144 | CFID-E1/16 | 10.31.34.146 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-145 | CFID-E1/17 | 10.31.34.147 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-146 | CFID-E1/25 | 10.31.34.148 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-147 | CFID-E1/26 | 10.31.34.149 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-148 | CFID-E1/27 | 10.31.34.150 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-149 | CFID-E1/28 | 10.31.34.151 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-150 | CFID-ET/43 | 10.31.34.152 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-151 | CFID-ET/51 | 10.31.34.153 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-152 | CFID-ET/47 | 10.31.34.154 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-153 | CFID-DM/05 | 10.31.34.155 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-154 | CFI-EC/05 | 10.31.34.156 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-155 | CFID-ET/59 | 10.31.34.157 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-156 | CFI-EM/01 | 10.31.34.158 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-157 | CFID-E1/09 | 10.31.34.159 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-158 | CFI-ET/50 | 10.31.34.160 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-159 | CFI-EM/02 | 10.31.34.161 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-160 | CFID-E1/11 | 10.31.34.162 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-161 | CFID-E1/12 | 10.31.34.163 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-162 | CFID-E1/13 | 10.31.34.164 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-163 | CFID-E1/14 | 10.31.34.165 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-164 | CMED-EC/03 | 10.31.34.166 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-165 | CMED-EC/04 | 10.31.34.167 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-166 | CFID-ET/56 | 10.31.34.168 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-167 | CFI-ET/55 | 10.31.34.169 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-168 | CFID-DM/05 | 10.31.34.170 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-169 | CFID-ET/18 | 10.31.34.171 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-170 | CFID-ET/59 | 10.31.34.172 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-171 | CFI-ET/54 | 10.31.34.173 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-172 | CFE-ET/40 | 10.31.34.174 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-173 | CMID-ET/54 | 10.31.34.175 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-174 | CMED-EC/01 | 10.31.34.176 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-175 | CMED-EC/02 | 10.31.34.177 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-176 | CFID-DM/09 | 10.31.34.178 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-177 | CFID-E1/07 | 10.31.34.179 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-178 | CFID-E1/06 | 10.31.34.180 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-179 | CFI-DM/07 | 10.31.34.181 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-180 | CFID-E1/04 | 10.31.34.182 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-181 | CFID-ET/67 | 10.31.34.183 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-182 | CFE-ET/10 | 10.31.34.184 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-183 | CFE-ET/12 | 10.31.34.185 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-184 | CFID-ET/23 | 10.31.34.186 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-185 | CFID-ET/14 | 10.31.34.187 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-186 | CFE-ET/05 | 10.31.34.188 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-187 | CFE-ET/09 | 10.31.34.189 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-188 | CFE-ET/66 | 10.31.34.190 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-189 | CFID-ET/61 | 10.31.34.191 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-190 | CFID-ET/62 | 10.31.34.192 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-191 | CFID-E1/34 | 10.31.34.193 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-192 | CFID-E1/33 | 10.31.34.194 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-193 | CFID-DM/06 | 10.31.34.196 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-194 | CFID-ET/60 | 10.31.34.197 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-195 | CFE-ET/02 | 10.31.34.198 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-196 | CFE-ET/01 | 10.31.34.199 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-197 | CFID-E1/03 | 10.31.34.200 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-198 | CFID-ET/49 | 10.31.34.201 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-199 | CFID-E1/08 | 10.31.34.202 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-200 | CFID-E1/20 | 10.31.34.203 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-201 | CFID-E1/21 | 10.31.34.204 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-202 | CFID-E1/35 | 10.31.34.205 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-203 | CFE-ET/60 | 10.31.34.206 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-204 | CFID-ET/68 | 10.31.34.207 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-205 | CFI-ET/42 | 10.31.34.208 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-206 | CMID-E1/32 | 10.31.34.209 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-207 | CFID-ET/41 | 10.31.34.210 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-208 | CFID-ET/16 | 10.31.34.211 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-209 | CFID-ET/15 | 10.31.34.212 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-210 | CFID-E1/22 | 10.31.34.213 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-211 | CFID-E1/23 | 10.31.34.214 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-212 | CFID-E1/24 | 10.31.34.215 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-213 | CFE-ET/13 | 10.31.34.216 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-214 | CFE-DM/14 | 10.31.34.217 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-215 | CFID-ET/11 | 10.31.34.218 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-216 | CFE-DM/13 | 10.31.34.219 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-217 | CFE-ET/39 | 10.31.34.220 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-218 | CFE-ET/48 | 10.31.34.221 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-219 | CFID-DT/36 | 10.31.34.222 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-220 | CFID-DT/37 | 10.31.34.223 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-221 | CFID-DT/38 | 10.31.34.224 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-222 | CFE1-CT/01 | 10.31.34.225 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-223 | CFE1-CT/03 | 10.31.34.226 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-224 | CFE1-CT/07 | 10.31.34.227 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-225 | CFE-CT/02 | 10.31.34.228 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-226 | CFE-CT/05 | 10.31.34.229 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-227 | CFE-CT/04 | 10.31.34.230 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-228 | CFE-CT/06 | 10.31.34.231 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-229 | CFE1-CT/08 | 10.31.34.232 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-230 | CFE-CT/09 | 10.31.34.233 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-231 | CFE-CT/10 | 10.31.34.234 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-232 | CFE-CT/12 | 10.31.34.235 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-233 | CFE-CT/16 | 10.31.34.236 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-234 | CFE-CT/20 | 10.31.34.237 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-235 | CFE-CT/15 | 10.31.34.238 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-236 | CFE-CT/13 | 10.31.34.239 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-237 | CFE-CT/18 | 10.31.34.240 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-238 | CFE1-CT/17 | 10.31.34.241 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-239 | CFE1-CT/19 | 10.31.34.242 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-240 | CFE1-CT/21 | 10.31.34.243 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-241 | CFE1-CT/22 | 10.31.34.244 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-242 | CFE1-CT/23 | 10.31.34.245 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-243 | CIM-ET/17 | 10.31.34.246 | Camera | Dahua | DH-PSDW81642M |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-244 | CFE3-G4/02 | 10.31.34.247 | Camera | Dahua | DH-SDT8C842 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-245 | CFE2-G4/01 | 10.31.34.248 | Camera | Dahua | IPC-HFW5241E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-246 | CFE2-G4/02 | 10.31.34.249 | Camera | Dahua | IPC-HFW5241E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-247 | CFE2-G4/03 | 10.31.34.250 | Camera | Dahua | IPC-HFW5241E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-248 | CFID-DT/44 | 10.31.34.251 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-249 | CFID-DT/45 | 10.31.34.252 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-250 | CFID-DT/41 | 10.31.34.253 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-251 | CFID/DT30 | 10.31.35.1 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-252 | CFID-DT/31 | 10.31.35.2 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-253 | CFID-DT/34 | 10.31.35.3 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-254 | CFID-DT/43 | 10.31.35.4 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-255 | CFID-DT/42 | 10.31.35.5 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-256 | CFID-DT/38 | 10.31.35.6 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-257 | CFID-DT/35 | 10.31.35.7 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-258 | CFID-C1/33 | 10.31.35.8 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-259 | CFID-C1/32 | 10.31.35.9 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-260 | CMED-DM/21 | 10.31.35.10 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB-HNR |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-261 | CFID-D2/01 | 10.31.35.11 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-262 | CFID-D2/02 | 10.31.35.12 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-263 | CFID-D1/03 | 10.31.35.13 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-264 | CMED-DM/01 | 10.31.35.14 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB-HNR |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-265 | CEM-TC/01 | 10.31.35.15 | Camera | Dahua | DH-SDT8C842-8P-FA-APV-0280 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-266 | CMED-TC/02 | 10.31.35.16 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB-HNR |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-267 | CMED-TC/03 | 10.31.35.17 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB-HNR |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-268 | CMED-TC/04 | 10.31.35.18 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB-HNR |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-269 | CEM-TC/05 | 10.31.35.19 | Camera | Dahua | DH-SDT8C842-8P-FA-APV-0280 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-270 | CFID-C1/03 | 10.31.35.20 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-271 | CFID-C1/04 | 10.31.35.21 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-272 | CFID-C1/12 | 10.31.35.22 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-273 | CFID-C1/13 | 10.31.35.23 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-274 | CFID-ET/41 | 10.31.35.24 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-275 | CMID-DM/03 | 10.31.35.25 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-276 | CMID-DM/08 | 10.31.35.26 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-277 | CIM-ET/46 | 10.31.35.27 | Camera | Dahua | DH-PSDW81642M-A360-D440-S3 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-278 | CFID-D2/01 | 10.31.35.28 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-279 | CIM-ET/32 | 10.31.35.29 | Camera | Dahua | DH-PSDW81642M-A360-D440-S3 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-280 | CFID-C1/32 | 10.31.35.30 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-281 | CFID-C1/33 | 10.31.35.31 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-282 | CFID-C1/38 | 10.31.35.32 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-283 | CFID-C1/39 | 10.31.35.33 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-284 | CFID-C1/28 | 10.31.35.34 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-285 | CFID-C1/29 | 10.31.35.35 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-286 | CFE1-SC/01 | 10.31.35.36 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-287 | CFE1-SC/02 | 10.31.35.37 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-288 | CFE1-SC/03 | 10.31.35.38 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-289 |  | 10.31.35.39 | Camera | Dahua |  |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-290 | JOYSTICK | 10.31.35.40 | Outro | Dahua | NKB1000-E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-291 | CFID-C1/28 | 10.31.35.41 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-292 | CMED-ET/20 | 10.31.35.42 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-293 | CMED-ET/19 | 10.31.35.43 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-294 | CFID-C1/06 | 10.31.35.44 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-295 | CFID-C1/05 | 10.31.35.45 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-296 | CFID-C1/01 | 10.31.35.46 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-297 | CMID-C1/02 | 10.31.35.47 | Camera | Dahua | DH-PSDW81642M-A360-D440-S3 |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-298 | CFE1-SC/04 | 10.31.35.48 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-299 | CFE1-SC/05 | 10.31.35.49 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-300 | CFE1-SC/06 | 10.31.35.50 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-301 | CFID-C1/30 | 10.31.35.51 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-302 | CFID-C1/31 | 10.31.35.52 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-303 | CFID-C1/34 | 10.31.35.53 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-304 | CFID-C1/35 | 10.31.35.54 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-305 | CFID-C1/26 | 10.31.35.55 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-306 | CFID-C1/27 | 10.31.35.56 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-307 | CFID-C1/24 | 10.31.35.57 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-308 | CFID-C1/20 | 10.31.35.58 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-309 | CFID-C1/21 | 10.31.35.59 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-310 | CFID-C1/15 | 10.31.35.60 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-311 | CFID-C1/18 | 10.31.35.61 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-312 | CFID-C1/19 | 10.31.35.62 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-313 | CFID-C1/07 | 10.31.35.63 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-314 | CFID-C1/08 | 10.31.35.64 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-315 | CFID-C1/09 | 10.31.35.65 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-316 | CFID-C1/10 | 10.31.35.66 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-317 | CFID-C1/11 | 10.31.35.67 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-318 | CFID-C1/14 | 10.31.35.68 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-319 | CFID-C1/25 | 10.31.35.69 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-320 | CLPR-ET/01 | 10.31.35.70 | Camera | Dahua | - |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-321 | CANCELA | 10.31.35.71 | Camera | Dahua | - |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-322 | CANCELA | 10.31.35.72 | Camera | Dahua | - |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-323 | CANCELA | 10.31.35.73 | Camera | Dahua | - |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-324 | - | 10.31.35.74 | Camera | Dahua | - |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-325 | CFID-C1/16 | 10.31.35.75 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-326 | CFID-C1/17 | 10.31.35.76 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-327 | CFID-C1/22 | 10.31.35.77 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-328 | CFID-C1/23 | 10.31.35.78 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-329 | CFID-C1/36 | 10.31.35.79 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-330 | CFID-AS/02 | 10.31.35.80 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-331 | CFE-AS/16 | 10.31.35.81 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-332 | CFE-AS/12 | 10.31.35.82 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-333 | CFE-AS/13 | 10.31.35.83 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-334 | CEL-DS/14 | 10.31.35.84 | Camera | Dahua | IPC-HDW3449H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-335 | CEL-DS/15 | 10.31.35.85 | Camera | Dahua | IPC-HDW3449H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-336 | CEL-TE/01 | 10.31.35.86 | Camera | Dahua | IPC-HDW3449H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-337 | CEL-TE/02 | 10.31.35.87 | Camera | Dahua | IPC-HDW3449H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-338 | CMED-AS/11 | 10.31.35.88 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-339 | CFE1-SC/07 | 10.31.35.89 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-340 | CFE1-SC/08 | 10.31.35.90 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-341 | CFID-C1/39 | 10.31.35.91 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-342 | CFE1-SC/11 | 10.31.35.92 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-343 | CFE1-SC/10 | 10.31.35.93 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-344 | CFE1-SC/12 | 10.31.35.94 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-345 | CFE1-SC/13 | 10.31.35.95 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-346 | CMED-SC/09 | 10.31.35.96 | Camera | Dahua | DH-SD5A445GB |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-347 | CFE1-SC/14 | 10.31.35.97 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-348 | CFE1-SC/15 | 10.31.35.98 | Camera | Dahua | IPC-HFW7842H |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-349 | CFID- AS/01 | 10.31.35.99 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-350 | CFE-AS/03 | 10.31.35.100 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-351 | CFE-AS/04 | 10.31.35.101 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-352 | CFE-AS/05 | 10.31.35.102 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-353 | CFID-C1/39 | 10.31.35.103 | Camera | Dahua | IPC-HDBW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-354 | CFE-AS/06 | 10.31.35.104 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-355 | CFE-AS/07 | 10.31.35.105 | Camera | Dahua | IPC-HFW5541E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-356 | CFE2-AS/08 | 10.31.35.106 | Camera | Dahua | IPC-HFW5241E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-357 | CFE2-AS/09 | 10.31.35.107 | Camera | Dahua | IPC-HFW5241E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-358 | CFE2-AS/10 | 10.31.35.108 | Camera | Dahua | IPC-HFW5241E |  | VLAN 334 | [5 empty] | Pendente
ATV-359 | LE-CT/04 | 10.31.36.11 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-360 | LE-CT/01 | 10.31.36.12 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-361 | LE-ES/23 | 10.31.36.13 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-362 | LS-ES/23 | 10.31.36.14 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-363 | LE-ES/21 | 10.31.36.15 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-364 | LE-ES/22 | 10.31.36.16 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-365 | LE-ES/24 | 10.31.36.17 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-366 | LE-ES/25 | 10.31.36.18 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-367 | LE-ES/26 | 10.31.36.19 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-368 | LE-ES/27 | 10.31.36.20 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-369 | LE-ES/28 | 10.31.36.21 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-370 | LE-ES/29 | 10.31.36.22 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-371 | LE-ES/30 | 10.31.36.23 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-372 | LE-ES/31 | 10.31.36.24 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-373 | LE-ES/32 | 10.31.36.25 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-374 | LE-ES/33 | 10.31.36.26 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-375 | LE-ES/34 | 10.31.36.27 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-376 |  | 10.31.36.28 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-377 | LE-DS/09 | 10.31.36.29 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-378 |  | 10.31.36.30 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-379 | LE-DS/11 | 10.31.36.31 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-380 | LE-DS/12 | 10.31.36.32 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-381 | LE-DS/13 | 10.31.36.33 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-382 | LE-DS/14 | 10.31.36.34 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-383 | LE-DS/15 | 10.31.36.35 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-384 | LE-DS/16 | 10.31.36.36 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-385 |  | 10.31.36.37 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-386 | LE-DS/18 | 10.31.36.38 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-387 | LE-DS/19 | 10.31.36.39 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-388 | LE-DS/20 | 10.31.36.40 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-389 | LE-DS/21 | 10.31.36.41 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-390 | LE-DS/22 | 10.31.36.42 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-391 | LE-DS/23 | 10.31.36.43 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-392 | LE-DS/24 | 10.31.36.44 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-393 | LE-DS/01 | 10.31.36.45 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-394 | LE-DS/02 | 10.31.36.46 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-395 | LE-DS/03 | 10.31.36.47 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-396 | LE-DS/04 | 10.31.36.48 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-397 | LE-DS/05 | 10.31.36.49 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-398 | LE-DS/06 | 10.31.36.50 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-399 | LE-DS/07 | 10.31.36.51 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-400 |  | 10.31.36.52 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-401 | LE-ES/02 | 10.31.36.53 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-402 | LE-ES/03 | 10.31.36.54 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-403 | LE-ES/04 | 10.31.36.55 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-404 | LE-ES/05 | 10.31.36.56 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-405 | LE-ES/06 | 10.31.36.57 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-406 |  | 10.31.36.58 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-407 | LE-DT/01 | 10.31.36.59 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-408 | LE-DT/02 | 10.31.36.60 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-409 | LE-DT/03 | 10.31.36.61 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-410 | LE-DT/04 | 10.31.36.62 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-411 | LE-DT/05 | 10.31.36.63 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-412 | LS-DT/05 | 10.31.36.64 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-413 | LE-DT/06 | 10.31.36.65 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-414 | LE-DT/07 | 10.31.36.66 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-415 | LE-DT/08 | 10.31.36.67 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-416 | LE-DT/09 | 10.31.36.68 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-417 | LE-DT/10 | 10.31.36.69 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-418 | LE-DT/11 | 10.31.36.70 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-419 | LE-DT/12 | 10.31.36.71 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-420 | LE-DT/13 | 10.31.36.72 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-421 | LS-DT/13 | 10.31.36.73 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-422 | LE-DS/08 | 10.31.36.74 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-423 | LE-DS/10 | 10.31.36.75 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-424 | LE-DT/14 | 10.31.36.76 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-425 | LE-DT/15 | 10.31.36.77 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-426 | LE-DT/16 | 10.31.36.78 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-427 | LE-DT/17 | 10.31.36.79 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-428 | LE-DT/18 | 10.31.36.80 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-429 | LS-DT/18 | 10.31.36.81 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-430 | LE-DT/19 | 10.31.36.82 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-431 | LE-DT/20 | 10.31.36.83 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-432 | LE-DT/21 | 10.31.36.84 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-433 | LE-DT/22 | 10.31.36.85 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-434 | LE-DT/23 | 10.31.36.86 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-435 | LE-DM/01 | 10.31.36.87 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-436 | LE-DM/02 | 10.31.36.88 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-437 | LE-DM/03 | 10.31.36.89 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-438 | LE-DM/04 | 10.31.36.90 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-439 | LE-DM/05 | 10.31.36.91 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-440 | LE-D1/01 | 10.31.36.92 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-441 | LE-D1/02 | 10.31.36.93 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-442 | LE-D2/01 | 10.31.36.94 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-443 | LE-D2/02 | 10.31.36.95 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-444 | LE-D2/03 | 10.31.36.96 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-445 | LE-D2/04 | 10.31.36.97 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-446 | LE-D2/05 | 10.31.36.98 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-447 | LE-DC/01 | 10.31.36.99 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-448 | LE-DC/02 | 10.31.36.100 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-449 | LE-DC/03 | 10.31.36.101 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-450 | LE-ES/01 | 10.31.36.102 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-451 | LE-ES/07 | 10.31.36.103 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-452 | LE-ES/11 | 10.31.36.104 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-453 | LE-ES/08 | 10.31.36.105 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-454 | LE-ES/09 | 10.31.36.106 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-455 | LE-DS/17 | 10.31.36.107 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-456 | LE-E2/04 | 10.31.36.108 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-457 | LE-E2/05 | 10.31.36.109 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-458 | LE-E2/06 | 10.31.36.110 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-459 | LE-E1/21 | 10.31.36.111 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-460 | LE-E1/22 | 10.31.36.112 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-461 | LE-E1/19 | 10.31.36.113 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-462 | LE-E1/20 | 10.31.36.114 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-463 | LE-E1/08 | 10.31.36.115 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-464 | LE-E1/09 | 10.31.36.116 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-465 | LE-E1/10 | 10.31.36.117 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-466 | LE-E1/11 | 10.31.36.118 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-467 | LE-ET/14 | 10.31.36.119 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-468 | LE-ET/15 | 10.31.36.120 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-469 | LE-ET/20 | 10.31.36.121 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-470 | LE-ET/21 | 10.31.36.122 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-471 | LE-ET/22 | 10.31.36.123 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-472 | LE-DC/01 | 10.31.36.124 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-473 | LE-DC/02 | 10.31.36.125 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-474 | LE-ET/23 | 10.31.36.126 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-475 | LE-ET/24 | 10.31.36.127 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-476 | LE-E2/15 | 10.31.36.128 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-477 | LE-E2/14 | 10.31.36.129 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-478 | LE-E2/16 | 10.31.36.130 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-479 | LE-EM/01 | 10.31.36.131 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-480 | LE-ET/08 | 10.31.36.132 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-481 | LE-ET/10 | 10.31.36.133 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-482 | LE-EM/02 | 10.31.36.134 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-483 | LE-ET/01 | 10.31.36.135 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-484 | LS-ET/01 | 10.31.36.136 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-485 | LE-ET/02 | 10.31.36.137 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-486 | LS-ET/02 | 10.31.36.138 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-487 | LE-ET/03 | 10.31.36.139 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-488 | LS-ET/03 | 10.31.36.140 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-489 | LE-ET/04 | 10.31.36.141 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-490 | LS-ET/04 | 10.31.36.142 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-491 | LE-ET/05 | 10.31.36.143 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-492 | LS-ET/05 | 10.31.36.144 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-493 | LE-ET/06 | 10.31.36.145 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-494 | LS-ET/06 | 10.31.36.146 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-495 | LE-ET/07 | 10.31.36.147 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-496 | LE-ET/09 | 10.31.36.148 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-497 | LE-ET/11 | 10.31.36.149 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-498 | LE-ET/12 | 10.31.36.150 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-499 | LE-ET/13 | 10.31.36.151 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-500 | LE-ET/17 | 10.31.36.152 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-501 | LE-ET/18 | 10.31.36.153 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-502 | LE-ET/19 | 10.31.36.154 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-503 | LE-E2/09 | 10.31.36.155 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-504 | LE-E2/08 | 10.31.36.156 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-505 | LE-E1/01 | 10.31.36.157 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-506 | LE-E1/02 | 10.31.36.158 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-507 | LE-E1/03 | 10.31.36.159 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-508 | LE-E1/04 | 10.31.36.160 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-509 | LE-E1/05 | 10.31.36.161 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-510 | LE-E1/06 | 10.31.36.162 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-511 | LE-E1/07 | 10.31.36.163 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-512 | LE-E1/12 | 10.31.36.164 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-513 | LE-E1/13 | 10.31.36.165 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-514 | LE-E1/14 | 10.31.36.166 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-515 | LE-E1/15 | 10.31.36.167 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-516 | LE-E1/16 | 10.31.36.168 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-517 | LE-E1/17 | 10.31.36.169 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-518 | LE-E1/18 | 10.31.36.170 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-519 | LE-E1/19 | 10.31.36.171 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-520 | LE-CT/05 | 10.31.36.172 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-521 | LE-CT/02 | 10.31.36.173 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-522 | LE-CT/03 | 10.31.36.174 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-523 | LE-CT/06 | 10.31.36.175 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-524 | LE-CT/07 | 10.31.36.176 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-525 | LE-CT/08 | 10.31.36.177 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-526 | LE-CT/09 | 10.31.36.178 | Outro | Dahua | DHI-ASI7213S |  | VLAN 336 | [5 empty] | Pendente
ATV-527 | [12 empty] | Pendente
ATV-528 | [12 empty] | Pendente
ATV-529 | [12 empty] | Pendente
ATV-530 | [12 empty] | Pendente
ATV-531 | [12 empty] | Pendente
ATV-532 | [12 empty] | Pendente
ATV-533 | [12 empty] | Pendente
ATV-534 | [12 empty] | Pendente
ATV-535 | [12 empty] | Pendente
ATV-536 | [12 empty] | Pendente
ATV-537 | [12 empty] | Pendente
ATV-538 | [12 empty] | Pendente
ATV-539 | [12 empty] | Pendente
ATV-540 | [12 empty] | Pendente
ATV-541 | [12 empty] | Pendente
ATV-542 | [12 empty] | Pendente
ATV-543 | [12 empty] | Pendente
ATV-544 | [12 empty] | Pendente
ATV-545 | [12 empty] | Pendente
ATV-546 | [12 empty] | Pendente
ATV-547 | [12 empty] | Pendente
ATV-548 | [12 empty] | Pendente
ATV-549 | [12 empty] | Pendente
ATV-550 | [12 empty] | Pendente
ATV-551 | [12 empty] | Pendente
ATV-552 | [12 empty] | Pendente
ATV-553 | [12 empty] | Pendente
ATV-554 | [12 empty] | Pendente
ATV-555 | [12 empty] | Pendente
ATV-556 | [12 empty] | Pendente
ATV-557 | [12 empty] | Pendente
ATV-558 | [12 empty] | Pendente
ATV-559 | [12 empty] | Pendente
ATV-560 | [12 empty] | Pendente
ATV-561 | [12 empty] | Pendente
ATV-562 | [12 empty] | Pendente
ATV-563 | [12 empty] | Pendente
ATV-564 | [12 empty] | Pendente
ATV-565 | [12 empty] | Pendente
ATV-566 | [12 empty] | Pendente
ATV-567 | [12 empty] | Pendente
ATV-568 | [12 empty] | Pendente
ATV-569 | [12 empty] | Pendente
ATV-570 | [12 empty] | Pendente
ATV-571 | [12 empty] | Pendente
ATV-572 | [12 empty] | Pendente
ATV-573 | [12 empty] | Pendente
ATV-574 | [12 empty] | Pendente
ATV-575 | [12 empty] | Pendente
ATV-576 | [12 empty] | Pendente
ATV-577 | [12 empty] | Pendente
ATV-578 | [12 empty] | Pendente
ATV-579 | [12 empty] | Pendente
ATV-580 | [12 empty] | Pendente
ATV-581 | [12 empty] | Pendente
ATV-582 | [12 empty] | Pendente
ATV-583 | [12 empty] | Pendente
ATV-584 | [12 empty] | Pendente
ATV-585 | [12 empty] | Pendente
ATV-586 | [12 empty] | Pendente
ATV-587 | [12 empty] | Pendente
ATV-588 | [12 empty] | Pendente
ATV-589 | [12 empty] | Pendente
ATV-590 | [12 empty] | Pendente
ATV-591 | [12 empty] | Pendente
ATV-592 | [12 empty] | Pendente
ATV-593 | [12 empty] | Pendente
ATV-594 | [12 empty] | Pendente
ATV-595 | [12 empty] | Pendente
ATV-596 | [12 empty] | Pendente
ATV-597 | [12 empty] | Pendente
ATV-598 | [12 empty] | Pendente
ATV-599 | [12 empty] | Pendente
ATV-600 | [12 empty] | Pendente
ATV-601 | [12 empty] | Pendente
ATV-602 | [12 empty] | Pendente
ATV-603 | [12 empty] | Pendente
ATV-604 | [12 empty] | Pendente
ATV-605 | [12 empty] | Pendente
ATV-606 | [12 empty] | Pendente
ATV-607 | [12 empty] | Pendente
ATV-608 | [12 empty] | Pendente
ATV-609 | [12 empty] | Pendente
ATV-610 | [12 empty] | Pendente
ATV-611 | [12 empty] | Pendente
ATV-612 | [12 empty] | Pendente
ATV-613 | [12 empty] | Pendente
ATV-614 | [12 empty] | Pendente
ATV-615 | [12 empty] | Pendente
ATV-616 | [12 empty] | Pendente
ATV-617 | [12 empty] | Pendente
ATV-618 | [12 empty] | Pendente
ATV-619 | [12 empty] | Pendente
ATV-620 | [12 empty] | Pendente
ATV-621 | [12 empty] | Pendente
ATV-622 | [12 empty] | Pendente
ATV-623 | [12 empty] | Pendente
ATV-624 | [12 empty] | Pendente
ATV-625 | [12 empty] | Pendente
ATV-626 | [12 empty] | Pendente
ATV-627 | [12 empty] | Pendente
ATV-628 | [12 empty] | Pendente
ATV-629 | [12 empty] | Pendente
ATV-630 | [12 empty] | Pendente
ATV-631 | [12 empty] | Pendente
ATV-632 | [12 empty] | Pendente
ATV-633 | [12 empty] | Pendente
ATV-634 | [12 empty] | Pendente
ATV-635 | [12 empty] | Pendente
ATV-636 | [12 empty] | Pendente
ATV-637 | [12 empty] | Pendente
ATV-638 | [12 empty] | Pendente
ATV-639 | [12 empty] | Pendente
ATV-640 | [12 empty] | Pendente
ATV-641 | [12 empty] | Pendente
ATV-642 | [12 empty] | Pendente
ATV-643 | [12 empty] | Pendente
ATV-644 | [12 empty] | Pendente
ATV-645 | [12 empty] | Pendente
ATV-646 | [12 empty] | Pendente
ATV-647 | [12 empty] | Pendente
ATV-648 | [12 empty] | Pendente
ATV-649 | [12 empty] | Pendente
ATV-650 | [12 empty] | Pendente
ATV-651 | [12 empty] | Pendente
ATV-652 | [12 empty] | Pendente
ATV-653 | [12 empty] | Pendente
ATV-654 | [12 empty] | Pendente
ATV-655 | [12 empty] | Pendente
ATV-656 | [12 empty] | Pendente
ATV-657 | [12 empty] | Pendente
ATV-658 | [12 empty] | Pendente
ATV-659 | [12 empty] | Pendente
ATV-660 | [12 empty] | Pendente
ATV-661 | [12 empty] | Pendente
ATV-662 | [12 empty] | Pendente
ATV-663 | [12 empty] | Pendente
ATV-664 | [12 empty] | Pendente
ATV-665 | [12 empty] | Pendente
ATV-666 | [12 empty] | Pendente
ATV-667 | [12 empty] | Pendente
ATV-668 | [12 empty] | Pendente
ATV-669 | [12 empty] | Pendente
ATV-670 | [12 empty] | Pendente
ATV-671 | [12 empty] | Pendente
ATV-672 | [12 empty] | Pendente
ATV-673 | [12 empty] | Pendente
ATV-674 | [12 empty] | Pendente
ATV-675 | [12 empty] | Pendente
ATV-676 | [12 empty] | Pendente

## Acessos
Acessos e Credenciais
Nao preencher senhas diretamente na planilha. Informar apenas o metodo seguro de entrega ou referencia do cofre.
ID | Sistema/Grupo | Tipo de acesso | Escopo | Metodo seguro de entrega | Responsavel cliente | Data alvo | Prioridade | Status | Observacoes
ACC-001 | VPN | Acesso remoto | Equipe de projeto | Usuario/perfil |  | 2026-08-09 | Alta | Pendente
ACC-002 | Ativos SNMP | SNMPv2c/SNMPv3 | 676 ativos ou subconjunto aplicavel | Cofre/canal seguro |  | 2026-08-09 | Alta | Pendente
ACC-003 | Rede | SSH/Telnet | Ativos com automacao VLAN/ACL/QoS | Cofre/canal seguro |  | 2026-08-09 | Alta | Pendente
ACC-004 | Servidores Linux | SSH/sudo | Instalacao Agent/Agent2 | Cofre/canal seguro |  | 2026-08-09 | Media | Pendente
ACC-005 | Servidores Windows | WinRM/Admin | Instalacao Agent/Agent2 | Cofre/canal seguro |  | 2026-08-09 | Media | Pendente
ACC-006 | Zabbix | Admin/API | Configuracao e onboarding | Criado no kickoff |  | 2026-08-15 | Alta | Pendente
ACC-007 | Grafana | Admin | Dashboards | Criado no kickoff |  | 2026-08-15 | Media | Pendente
ACC-008 | AWX | Admin/RBAC | Automacao | Criado no kickoff |  | 2026-08-15 | Alta | Pendente

## Infraestrutura
Infraestrutura e Sizing
Confirmar VMs, recursos, IPs, DNS, storage e status de provisionamento antes da instalacao.
VM | Funcao | Ambiente | vCPU | RAM GB | Disco/Storage | Rede | IP | DNS | Status | Observacoes
zbx-server-01 | Zabbix Server ativo | Producao | 8 | 24 | 120 GB SSD | 1-10 Gbps | 10.31.38.60 |  | Pendente
zbx-server-02 | Zabbix Server standby | Producao | 8 | 24 | 120 GB SSD | 1-10 Gbps |  |  | Pendente
zbx-fe-01 | Frontend ativo | Producao | 2 | 8 | 40 GB SSD | 1-10 Gbps | 10.31.38.62 |  | Pendente
zbx-fe-02 | Frontend standby | Producao | 2 | 8 | 40 GB SSD | 1-10 Gbps |  |  | Pendente
pg-01 | PostgreSQL Primary | Producao | 20 | 96 | 800 GB-1 TB util NVMe | 1-10 Gbps | 10.31.38.64 |  | Pendente | NVMe obrigatorio
pg-02 | PostgreSQL Replica | Producao | 20 | 96 | 800 GB-1 TB util NVMe | 1-10 Gbps |  |  | Pendente | Mesmo sizing do primary
grafana-01 | Grafana ativo | Producao | 2 | 8 | 50 GB SSD | 1-10 Gbps | 10.31.38.66 |  | Pendente
grafana-02 | Grafana standby | Producao | 2 | 8 | 50 GB SSD | 1-10 Gbps |  |  | Pendente
awx-01 | AWX ativo | Producao | 4 | 16 | 150 GB SSD | 1-10 Gbps | 10.31.38.68 |  | Pendente
awx-02 | AWX standby opcional | Producao | 4 | 16 | 150 GB SSD | 1-10 Gbps |  |  | Pendente | Confirmar obrigatoriedade
vip-01 | Keepalived + Proxy ativo | Producao | 2 | 4 | 30 GB SSD | 1-10 Gbps | 10.31.38.70 |  | Pendente
vip-02 | Keepalived + Proxy standby | Producao | 2 | 4 | 30 GB SSD | 1-10 Gbps |  |  | Pendente

## Enderecamento_IP
Enderecamento IP das VMs e VIPs
O cliente deve definir ou disponibilizar os IPs, sub-redes, gateways, VLANs e nomes DNS antes do provisionamento e da instalacao.
ID | Componente | Funcao | Ambiente | IP definido | Mascara/CIDR | Gateway | VLAN/Sub-rede | DNS/FQDN | NAT/Publicacao | Responsavel cliente | Status | Observacoes
IP-001 | zbx-server-01 | Zabbix Server ativo | Producao | 10.31.35.200 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Nao |  | Pendente
IP-002 | zbx-server-02 | Zabbix Server standby | Producao | 10.31.35.201 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Nao |  | Pendente
IP-003 | zbx-fe-01 | Frontend ativo | Producao | 10.31.35.202 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Nao |  | Pendente
IP-004 | zbx-fe-02 | Frontend standby | Producao | 10.31.35.203 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Nao |  | Pendente
IP-005 | pg-01 | PostgreSQL Primary | Producao | 10.31.35.204 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Nao |  | Pendente | Banco deve ficar em rede de baixa latencia com Zabbix
IP-006 | pg-02 | PostgreSQL Replica | Producao | 10.31.35.205 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Nao |  | Pendente | Mesmo segmento ou latencia adequada para replicacao
IP-007 | grafana-01 | Grafana ativo | Producao | 10.31.35.206 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Condicional |  | Pendente
IP-008 | grafana-02 | Grafana standby | Producao | 10.31.35.207 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Condicional |  | Pendente
IP-009 | awx-01 | AWX ativo | Producao | 10.31.35.208 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Condicional |  | Pendente
IP-010 | awx-02 | AWX standby opcional | Producao | 10.31.35.209 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Condicional |  | Pendente | Preencher se AWX standby for aprovado
IP-011 | vip-01 | Keepalived + Proxy ativo | Producao | 10.31.35.210 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Condicional |  | Pendente
IP-012 | vip-02 | Keepalived + Proxy standby | Producao | 10.31.35.211 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Condicional |  | Pendente
IP-013 | VIP-Zabbix-Web | VIP acesso Zabbix Frontend | Producao | 10.31.35.212 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Condicional |  | Pendente | Nome DNS recomendado
IP-014 | VIP-Grafana | VIP acesso Grafana | Producao | 10.31.35.213 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Condicional |  | Pendente | Pode compartilhar proxy/VIP conforme desenho aprovado
IP-015 | VIP-AWX | VIP acesso AWX | Producao | 10.31.35.214 | 255.255.254.0 | 10.31.34.1 | VLAN 334 | 10.31.17.1 | Condicional |  | Pendente | Pode compartilhar proxy/VIP conforme desenho aprovado

## Portas
Matriz de Portas e Conectividade
Validar rotas, firewall e comunicacao entre componentes antes do kickoff.
ID | Origem | Destino | Protocolo/Porta | Finalidade | Obrigatorio | Responsavel | Status | Observacoes
NET-001 | Zabbix/Proxy | Ativos monitorados | SNMP 161/UDP | Coleta SNMP | Sim |  | Pendente
NET-002 | Zabbix/Proxy | Ativos monitorados | ICMP | Disponibilidade basica | Sim |  | Pendente
NET-003 | AWX | Ativos de rede | SSH 22/TCP | Automacao de rede | Sim |  | Pendente
NET-004 | AWX | Ativos legados | Telnet 23/TCP | Automacao quando nao houver SSH | Condicional |  | Pendente
NET-005 | Usuarios | VIP Web | HTTPS 443/TCP | Acesso Zabbix/Grafana/AWX | Sim |  | Pendente
NET-006 | Zabbix Frontend | PostgreSQL | 5432/TCP | Banco do Zabbix | Sim |  | Pendente
NET-007 | Zabbix Server | PostgreSQL | 5432/TCP | Persistencia | Sim |  | Pendente
NET-008 | Grafana | Zabbix API | HTTPS 443/TCP | Datasource Grafana | Sim |  | Pendente
NET-009 | Todos componentes | DNS/NTP | 53/UDP-TCP, 123/UDP | Nome e horario | Sim |  | Pendente

## Decisoes
Decisoes Tecnicas Pendentes
Registrar aprovacoes que impactam escopo, arquitetura, prazo e aceite.
ID | Decisao | Opcao recomendada | Impacto se atrasar | Aprovador | Data alvo | Prioridade | Status | Observacoes
DEC-001 | Politica de retencao | 180 dias | Afeta sizing do banco e storage |  | 2026-08-09 | Alta | Pendente
DEC-002 | AWX standby | Definir obrigatorio ou opcional | Afeta sizing, HA e aceite |  | 2026-08-09 | Media | Pendente
DEC-003 | VLAN de monitoramento | Criar VLAN dedicada | Afeta desenho de rede e ACLs |  | 2026-08-09 | Media | Pendente
DEC-004 | Padrao SNMP | SNMPv3 preferencial | Afeta seguranca e templates |  | 2026-08-09 | Alta | Pendente
DEC-005 | Escalonamento de alertas | Definir grupos e contatos | Afeta operacao assistida |  | 2026-08-13 | Alta | Pendente
DEC-006 | Criterios de aceite | Validar por marcos | Afeta encerramento |  | 2026-08-13 | Alta | Pendente

## Janelas
Janelas de Mudanca e Validacao
Informar datas e aprovadores para atividades que exigem janela formal.
ID | Janela | Atividade | Data sugerida | Horario | Aprovador | Impacto | Status | Observacoes
JAN-001 | Instalacao | Instalacao Zabbix/PostgreSQL/Grafana/AWX | 2026-08-22 | Fora do Horario comercial |  | Baixo | Pendente
JAN-002 | Failover | Teste de HA e VIP | 2026-08-28 | A definir |  | Medio | Pendente
JAN-003 | Piloto | Onboarding amostra piloto | 2026-08-31 | Comercial |  | Baixo | Pendente
JAN-004 | Restore | Teste de restauracao controlada | 2026-09-08 | A definir |  | Medio | Pendente
JAN-005 | Rede | VLANs, ACLs e QoS | 2026-09-07 | A definir |  | Medio/Alto | Pendente

## Contatos
Contatos e Responsaveis
Preencher responsaveis por area para aprovacoes, duvidas e escalonamento.
Area | Nome | Cargo/Funcao | E-mail | Telefone | Responsabilidade | Backup | Observacoes
Sponsor | Fabrizio Marini | Sponsor | fabrizio@fundamentos.com.br |  | Demandante
Infra TI | Leandro Gerchon | Gerente TI | leandro@fundamentos.com.br
Gestao do projeto | Fernando Alves | GP | fernando.alves@fundamentos.com.br | 12-98850-4808 | Aprovacao de cronograma e status report
Rede |  |  |  |  | Portas, VLANs, ACLs, QoS e roteamento
Seguranca |  |  |  |  | VPN, credenciais, certificados e RBAC
Infraestrutura |  |  |  |  | VMs, storage, DNS, NTP e SO
Banco de dados |  |  |  |  | PostgreSQL, backup, restore e performance
Operacao/NOC |  |  |  |  | Recebimento de alertas e operacao assistida
Aplicacoes |  |  |  |  | Validacao de servicos monitorados

## Listas
Status | Prioridade | Sim/Nao | Criticidade | Metodo | Tipo de ativo
Pendente | Alta | Sim | Critico | SNMP | Switch
Em andamento | Media | Nao | Alto | Zabbix Agent | Roteador
Concluido | Baixa | Nao aplicavel | Medio | Agent2 | Firewall
Nao aplicavel |  |  | Baixo | API | Camera
|  |  |  | ICMP | Controladora
|  |  |  | Outro | Storage
Servidor Linux
Servidor Windows
Appliance
Outro