## Resumo
Resumo Executivo - Plano V3 com Disponibilidade | Resumo Executivo - Plano V3 com Disponibilidade | Resumo Executivo - Plano V3 com Disponibilidade | Resumo Executivo - Plano V3 com Disponibilidade | Resumo Executivo - Plano V3 com Disponibilidade | Resumo Executivo - Plano V3 com Disponibilidade | Resumo Executivo - Plano V3 com Disponibilidade | Resumo Executivo - Plano V3 com Disponibilidade
Campo | Valor |  | Marco | Data alvo | Dependência | Resultado
Data de início proposta | 2026-08-15 |  | M1 Baseline aprovado | 2026-08-21 | Inventário, acessos e sizing | Plano fechado
Data final alvo | 2026-09-25 |  | M2 Plataforma operacional | 2026-08-28 | VMs e rede | Zabbix/AWX/Grafana/DB prontos
Prazo comprimido | 6 semanas |  | M3 Piloto aprovado | 2026-09-04 | Templates e AWX | Amostra validada
Base documental | Proposta Técnica V1 (2) + Anexo Infraestrutura v2 (2) + VM v4 180 dias |  | M4 Restore validado | 2026-09-11 | Backups | Restore evidenciado
Escopo | 676 dispositivos: rede, câmeras, controladoras, storages e servidores |  | M5 Cobertura consolidada | 2026-09-18 | Ondas | 676 ativos ou exceções
Coleta | Majoritariamente SNMP; agentes onde aplicável; SSH/Telnet para automação autorizada |  | M6 Aceite final | 2026-09-25 | Treinamento/handover | Transição para operação
Retenção adotada | 180 dias / ~316 GB úteis estimados
Arquitetura | HA ativo/standby, VIP flutuante, PostgreSQL dedicado Primary/Replica
Ferramentas | Zabbix 7.0 LTS, PostgreSQL 16.x, Grafana estável, AWX estável compatível com Operator
Disponibilidade do executor | Segunda e sexta em home office; terça a quinta presencial com cerca de 4h/dia de deslocamento
Diretriz de alocação | Atividades técnicas profundas em home office; dias presenciais para alinhamentos, validações e remoção de bloqueios

## Cronograma
ID | Atividade | Início | Fim | Dias | Frente | Responsável | Dependência | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Marco
1.1 | Kickoff e governança | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 3 | Planejamento | GP | - | [6 empty] | M1 | bar: W1
1.2 | Inventário baseline dos 676 ativos | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 7 | Planejamento | Cliente/Vinicius | Kickoff | [6 empty] | M1 | bar: W1
1.3 | VPN, portas, DNS, NTP, credenciais | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 7 | Infra | Cliente/Infra | Kickoff | [6 empty] | M1 | bar: W1
2.1 | Validação de sizing e HA por VM | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Arquitetura | Arquiteto/Infra | Anexos aprovados | [6 empty] | M1 | bar: W1
2.2 | Provisionamento VMs e storage NVMe | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 7 | Infra | Infra | Sizing aprovado | [6 empty] | M2 | bar: W1 to W2
2.3 | PostgreSQL 16 Primary/Replica | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Dados | DBA/Infra | VMs e NVMe | [6 empty] | M2 | bar: W2
2.4 | Zabbix 7.0 LTS, frontend, proxies | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Monitoramento | Zabbix | DB operacional | [6 empty] | M2 | bar: W2
3.1 | AWX, Git, credentials, inventários | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 12 | Automação | Automação | VPN/Git | [6 empty] | M2 | bar: W1 to W2
3.2 | Playbooks SNMP, agentes e Zabbix API | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 12 | Automação | Automação/Zabbix | AWX operacional | [6 empty] | M3 | bar: W2 to W3
4.1 | Templates SNMP, LLD, triggers | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 19 | Zabbix | Zabbix | Classificação ativos | [6 empty] | M4 | bar: W2 to W4
4.2 | Piloto técnico | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Ondas | Todos | AWX + templates | [6 empty] | M3 | bar: W3
4.3 | Onda 1 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | Ondas | Todos | Piloto aprovado | [6 empty] | M4 | bar: W3 to W4
4.4 | Onda 2 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 9 | Ondas | Todos | Onda 1 | [6 empty] | M5 | bar: W4 to W5
4.5 | Onda 3 e exceções | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Ondas | Todos | Onda 2 | [6 empty] | M5 | bar: W5
5.1 | Grafana e dashboards | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 12 | Dashboards | Grafana/Zabbix | Zabbix API | [6 empty] | M5 | bar: W4 to W5
5.2 | Backup e restore testado | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 12 | Operação | Infra/Automação | DB/Zabbix | [6 empty] | M4 | bar: W3 to W4
6.1 | VLANs, ACLs e QoS | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 12 | Rede | Rede/Automação | Janelas aprovadas | [6 empty] | M5 | bar: W4 to W5
7.1 | Topologia, relatórios e SLA | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Relatórios | Zabbix/GP | Dados coletados | [6 empty] | M5 | bar: W5
8.1 | Documentação e runbooks | 2026-08-24 | 2026-09-25 | 33 | Documentação | Todos | Evidências | [6 empty] | M6 | bar: W2 to W6
8.2 | Treinamento, handover e operação assistida | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Encerramento | Todos | Cobertura consolidada | [6 empty] | M6 | bar: W6

## Disponibilidade
Disponibilidade do Executor e Diretriz de Alocação | Disponibilidade do Executor e Diretriz de Alocação | Disponibilidade do Executor e Diretriz de Alocação | Disponibilidade do Executor e Diretriz de Alocação | Disponibilidade do Executor e Diretriz de Alocação | Disponibilidade do Executor e Diretriz de Alocação
Dia | Horário | Modelo | Restrição | Uso recomendado | Observação
Segunda-feira | 08:00-17:00 | Home office | Sem deslocamento | Arquitetura, scripts, playbooks, revisão de templates, documentação e análise de erros | Melhor dia para blocos técnicos profundos
Terça-feira | 08:00-17:00 | Presencial | ~4h/dia de deslocamento ida+volta | Reuniões objetivas, coleta de pendências, alinhamentos com áreas internas e validações curtas | Evitar assumir entregas individuais extensas fora da jornada
Quarta-feira | 08:00-17:00 | Presencial | ~4h/dia de deslocamento ida+volta | Validações presenciais, decisões com stakeholders, testes assistidos e desbloqueios | Dia útil para dependências do cliente/infra
Quinta-feira | 08:00-17:00 | Presencial | ~4h/dia de deslocamento ida+volta | Fechamento de pendências, aprovações, evidências e preparação para sexta | Proteger energia para execução remota do dia seguinte
Sexta-feira | 08:00-17:00 | Home office | Sem deslocamento | Ondas AWX, ajustes Zabbix/Grafana, documentação final, status report e planejamento da semana seguinte | Melhor dia para execução concentrada e fechamento semanal
Indicador | Valor
Jornada semanal formal | 45 horas brutas (segunda a sexta, 08:00-17:00)
Deslocamento presencial semanal | Aproximadamente 12 horas (terça a quinta)
Dias de maior produtividade técnica | Segunda e sexta
Risco principal | Compressão de prazo sem proteção de blocos técnicos
Mitigação | Agenda semanal com foco técnico em home office e reuniões/validações nos dias presenciais

## Sizing VMs
VM | Função | Mínimo atualizado | Ideal / recomendado | Observação
zbx-server-01 | Zabbix Server ativo | 8 vCPU / 24 GB RAM / 120 GB SSD / 1 Gbps | 12 vCPU / 48 GB RAM / 200 GB SSD / 1-10 Gbps | Standby deve ter recursos equivalentes.
zbx-server-02 | Zabbix Server standby | 8 vCPU / 24 GB RAM / 120 GB SSD / 1 Gbps | 12 vCPU / 48 GB RAM / 200 GB SSD / 1-10 Gbps | Assume 100% da carga em failover.
zbx-fe-01 | Frontend ativo | 2 vCPU / 8 GB RAM / 40 GB SSD / 1 Gbps | 4 vCPU / 16 GB RAM / 80 GB SSD / 1-10 Gbps | Componente stateless via VIP.
zbx-fe-02 | Frontend standby | 2 vCPU / 8 GB RAM / 40 GB SSD / 1 Gbps | 4 vCPU / 16 GB RAM / 80 GB SSD / 1-10 Gbps | Não reduzir RAM abaixo de 8 GB.
pg-01 | PostgreSQL Primary | 20 vCPU / 96 GB RAM / 800 GB-1 TB útil NVMe | 20 vCPU / 96 GB RAM / 1 TB útil NVMe | Retenção 180 dias; NVMe obrigatório.
pg-02 | PostgreSQL Replica | 20 vCPU / 96 GB RAM / 800 GB-1 TB útil NVMe | 20 vCPU / 96 GB RAM / 1 TB útil NVMe | Configuração simétrica com o Primary.
grafana-01 | Grafana ativo | 2 vCPU / 8 GB RAM / 50 GB SSD / 1 Gbps | 4 vCPU / 16 GB RAM / 100 GB SSD / 1-10 Gbps | Datasource principal: Zabbix API.
grafana-02 | Grafana standby | 2 vCPU / 8 GB RAM / 50 GB SSD / 1 Gbps | 4 vCPU / 16 GB RAM / 100 GB SSD / 1-10 Gbps | Indisponibilidade não impacta coleta.
awx-01 | AWX ativo | 4 vCPU / 16 GB RAM / 150 GB SSD / 1 Gbps | 8 vCPU / 32 GB RAM / 250 GB SSD / 1-10 Gbps | Kubernetes single-node; Git/RBAC.
awx-02 | AWX standby opcional | 4 vCPU / 16 GB RAM / 150 GB SSD / 1 Gbps | 8 vCPU / 32 GB RAM / 250 GB SSD / 1-10 Gbps | Definir se será obrigatório no aceite.
vip-01 | Keepalived + Proxy ativo | 2 vCPU / 4 GB RAM / 30 GB SSD / 1 Gbps | 2-4 vCPU / 8 GB RAM / 50 GB SSD / 1-10 Gbps | Não reduzir RAM abaixo de 4 GB.
vip-02 | Keepalived + Proxy standby | 2 vCPU / 4 GB RAM / 30 GB SSD / 1 Gbps | 2-4 vCPU / 8 GB RAM / 50 GB SSD / 1-10 Gbps | Failover de acesso web.

## WBS
ID | Pacote | Entregável | Critério de aceite
1 | Iniciação | Kickoff, governança, inventário e acessos | Baseline aprovado na Semana 1
2 | Infraestrutura | VMs, HA, VIP, PostgreSQL e storage | Recursos aderentes ao sizing
3 | Monitoramento | Zabbix, templates, LLD, discovery e triggers | Coleta validada
4 | Automação | AWX, Git, playbooks, workflows e evidências | Jobs homologados
5 | Visualização | Grafana, topologia, relatórios e SLA | Dashboards aprovados
6 | Rede | VLANs, ACLs, QoS e rollback | Mudanças aprovadas e evidenciadas
7 | Encerramento | Documentação, treinamento, operação assistida e aceite | Handover concluído

## Ondas
Onda | Período | Escopo sugerido | Objetivo | Critério de avanço
Piloto | 29/08 a 04/09 | 20-30 ativos representativos | Validar coleta, templates, AWX e dashboards | >= 90% coleta válida
Onda 1 | 03/09 a 09/09 | Até 20% dos ativos | Expandir tecnologias padronizadas | Falhas tratadas
Onda 2 | 07/09 a 15/09 | Até 40% adicionais | Cobrir criticidade/localidades | Alertas calibrados
Onda 3 | 14/09 a 18/09 | Saldo do escopo | Finalizar cobertura | Exceções formalizadas
Estabilização | 19/09 a 25/09 | Todos os ativos | Reduzir ruído e confirmar SLA | Aceite operacional

## RACI
Atividade | GP | Vinicius/Eng. | Cliente | Infra/Rede | Operação
Cronograma e governança | A | R | C | C | I
Inventário e acessos | C | R | A | R | I
Provisionamento e HA | A | C | A | R | I
Zabbix/PostgreSQL/Grafana | A | R | C | R | I
AWX e playbooks | A | R | C | C | I
VLAN/ACL/QoS | C | R | A | R | I
Treinamento/handover | A | R | C | C | R
Aceite final | R | C | A | C | I

## Riscos
Risco | Prob. | Impacto | Mitigação | Dono
Inventário incompleto | Alta | Alto | Baseline e backlog de exceções | Cliente/GP
VPN/portas/credenciais atrasadas | Alta | Alto | Checklist diário na Semana 1 | Cliente
PostgreSQL sem NVMe ou RAM abaixo de 96 GB | Média | Alto | Bloquear aceite produtivo sem aderência ao sizing | Infra/DBA
HA assimétrico entre nós | Média | Alto | Exigir recursos equivalentes por par | Infra
Ruído de alertas | Alta | Médio | Piloto, thresholds e estabilização | Zabbix
Execução em massa via AWX | Baixa | Alto | Serial limitado, ondas e rollback | Automação
Mudança de rede sem aprovação | Média | Alto | Workflow com aprovação e evidência | Rede
Restore não testado | Baixa | Alto | Aceite condicionado a restore documentado | Infra
Sobrecarga por deslocamento presencial | Média | Médio | Proteger blocos técnicos em home office e limitar reuniões fora da jornada | GP/Vinicius