PROPOSTA DE EXECUÇÃO ATUALIZADA

Implantação de Monitoramento de 676 Ativos com Zabbix 7.0 LTS, Ansible AWX e Grafana

Plano executivo comprimido de 6 semanas a partir de 15/08/2026, baseado na Proposta Técnica V1 (2), no Anexo Técnico de Infraestrutura v2 (2) e na disponibilidade real do executor.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Escopo | 676 dispositivos: ativos de rede, câmeras, controladoras, storages e servidores |
| Coleta predominante | SNMP; automação de rede via SSH/Telnet quando aprovada |
| Retenção adotada | 180 dias / 6 meses, com volume histórico estimado de ~316 GB úteis |
| Arquitetura | Camadas desacopladas, HA ativo/standby, VIP flutuante e banco PostgreSQL dedicado |
| Execução | Projeto remoto via VPN, com pontos de controle semanais |
| Ferramentas | Zabbix 7.0 LTS, PostgreSQL 16.x, Grafana estável, AWX estável compatível com Operator |
| Disponibilidade do executor | Segunda e sexta em home office; terça, quarta e quinta presencial com cerca de 4h/dia de deslocamento |

Decisão de planejamento. A proposta comercial indica esforço estimado de dois meses e define que o cronograma será acordado entre as partes. Este documento propõe uma execução comprimida em seis semanas, condicionada à disponibilidade antecipada de inventário, infraestrutura, credenciais, VPN, portas e janelas de mudança.

# 1. Visão Executiva

O objetivo é implantar uma plataforma de monitoramento e automação para 676 ativos, com Zabbix como motor de coleta e alertas, Grafana como camada de visualização e AWX como plataforma de orquestração, auditoria e execução padronizada de playbooks Ansible.

A atualização mais relevante em relação à versão anterior é a incorporação formal do sizing por VM, da retenção contratual de 180 dias, da separação por camadas, do banco PostgreSQL dedicado e da exigência de HA ativo/standby para os componentes críticos.

Reduzir implantação manual por meio de onboarding em ondas controladas.

Padronizar templates SNMP, discovery, triggers, macros, tags e severidades.

Usar AWX para automação de agentes, SNMP, Zabbix API, backups, restore, VLANs, ACLs e QoS.

Entregar arquitetura, documentação, dashboards, topologia, relatórios, treinamento, operação assistida e handover.

# 2. Bases Utilizadas

| Documento fonte | Uso no plano |
| --- | --- |
| Proposta_Implantação_Zabbix_Ansible_Grafana_2026_V1 (2).docx | Escopo, premissas, fases, entregáveis, retenção 180 dias, versões baseline e responsabilidades. |
| Anexo_Técnico_Requisitos_Infraestrutura_v2 (2).docx | Dimensionamento por VM, HA, PostgreSQL dedicado, memória de cálculo, floor de RAM e storage NVMe. |
| Anexo_Tecnico_Requisitos_VM_v4_180dias (1).docx | Validação de política de 180 dias e restrições de redução de recursos por componente. |

# 3. Premissas e Restrições

Arquitetura em alta disponibilidade, com pares ativo/standby e recursos equivalentes entre nós do mesmo par.

Banco PostgreSQL dedicado, isolado da camada de aplicação, com replicação contínua Primary/Replica.

Storage NVMe obrigatório para PostgreSQL; SSD convencional não deve substituir NVMe no banco.

Latência entre aplicação e banco inferior a 5 ms.

DNS, NTP, HTTPS/TLS, RBAC, VPN e liberação de portas são pré-requisitos de implantação.

VLAN dedicada de monitoramento é recomendada.

Ferramentas open source; licenças de sistema operacional, infraestrutura, operação NOC 24x7 e integração ITSM ficam fora do escopo salvo aditivo.

Backups são entregáveis operacionais, mas restore testado é critério de aceite técnico.

A disponibilidade operacional do executor deve ser considerada no planejamento: segunda e sexta são os melhores dias para implementação profunda, validação extensa, documentação e produção de artefatos; terça a quinta devem priorizar atividades presenciais, alinhamentos, coleta de informação, validações curtas e execução assistida.

O deslocamento presencial de terça a quinta representa aproximadamente 12 horas semanais fora da janela produtiva pessoal. Portanto, o cronograma comprimido depende de evitar reuniões fora de horário, antecipar insumos e concentrar blocos técnicos críticos nos dias de home office.

# 4. Disponibilidade do Executor e Estratégia de Alocação

A execução foi ajustada considerando jornada de segunda a sexta, das 08:00 às 17:00. O executor atua em home office às segundas e sextas-feiras. De terça a quinta-feira atua presencialmente, com deslocamento aproximado de 4 horas por dia entre ida e volta.

| Dia | Modelo | Uso recomendado no projeto |
| --- | --- | --- |
| Segunda-feira | Home office | Blocos técnicos profundos: arquitetura, scripts/playbooks, revisão de templates, documentação, análise de erros e preparação das ondas. |
| Terça-feira | Presencial + deslocamento | Alinhamentos, validação com áreas internas, coleta de dependências, reuniões objetivas e execução de tarefas curtas. |
| Quarta-feira | Presencial + deslocamento | Validações presenciais, acompanhamento de pendências, testes assistidos e decisões com stakeholders. |
| Quinta-feira | Presencial + deslocamento | Fechamento de pendências da semana, aprovações, evidências e preparação para execução remota de sexta. |
| Sexta-feira | Home office | Execução concentrada: ondas AWX, ajustes de Zabbix/Grafana, documentação final, status report e preparação da semana seguinte. |

Impacto no cronograma. O plano de seis semanas continua viável como meta, mas deve ser tratado como cronograma condicionado. Atividades de alta concentração técnica devem ser protegidas às segundas e sextas. Terça a quinta devem ser usadas para interação presencial e remoção de bloqueios, não para assumir grandes entregas individuais fora da jornada.

# 5. Arquitetura Proposta Atualizada

| Camada | Componentes | Função |
| --- | --- | --- |
| Acesso | HTTPS, TLS, RBAC, VPN | Acesso seguro de usuários e administradores. |
| Aplicação | Zabbix Server, Zabbix Frontend, Grafana, AWX | Coleta, alertas, interface, dashboards e automação. |
| Alta disponibilidade | VIP flutuante, Keepalived/Proxy, failover validado | Continuidade de acesso aos serviços web e componentes críticos. |
| Dados | PostgreSQL Primary + Replica | Persistência dos dados do Zabbix com retenção de 180 dias. |
| Dispositivos | 676 ativos monitorados | Coleta SNMP e automação via SSH/Telnet quando aplicável. |
| Código e automação | Git + AWX | Versionamento, execução, auditoria e governança dos playbooks. |

# 6. Dimensionamento por VM

A tabela abaixo consolida o dimensionamento atualizado para a política de retenção adotada de 180 dias. Para o PostgreSQL, a referência efetiva é 20 vCPU, 96 GB RAM e 800 GB a 1 TB útil em NVMe por nó, com disco físico de referência de 1,5 TB NVMe.

| VM | Função | Mínimo atualizado | Ideal / recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| zbx-server-01 | Zabbix Server ativo | 8 vCPU / 24 GB RAM / 120 GB SSD / 1 Gbps | 12 vCPU / 48 GB RAM / 200 GB SSD / 1-10 Gbps |
| zbx-server-02 | Zabbix Server standby | 8 vCPU / 24 GB RAM / 120 GB SSD / 1 Gbps | 12 vCPU / 48 GB RAM / 200 GB SSD / 1-10 Gbps |
| zbx-fe-01 | Frontend ativo | 2 vCPU / 8 GB RAM / 40 GB SSD / 1 Gbps | 4 vCPU / 16 GB RAM / 80 GB SSD / 1-10 Gbps |
| zbx-fe-02 | Frontend standby | 2 vCPU / 8 GB RAM / 40 GB SSD / 1 Gbps | 4 vCPU / 16 GB RAM / 80 GB SSD / 1-10 Gbps |
| pg-01 | PostgreSQL Primary | 20 vCPU / 96 GB RAM / 800 GB-1 TB útil NVMe | 20 vCPU / 96 GB RAM / 1 TB útil NVMe |
| pg-02 | PostgreSQL Replica | 20 vCPU / 96 GB RAM / 800 GB-1 TB útil NVMe | 20 vCPU / 96 GB RAM / 1 TB útil NVMe |
| grafana-01 | Grafana ativo | 2 vCPU / 8 GB RAM / 50 GB SSD / 1 Gbps | 4 vCPU / 16 GB RAM / 100 GB SSD / 1-10 Gbps |
| grafana-02 | Grafana standby | 2 vCPU / 8 GB RAM / 50 GB SSD / 1 Gbps | 4 vCPU / 16 GB RAM / 100 GB SSD / 1-10 Gbps |
| awx-01 | AWX ativo | 4 vCPU / 16 GB RAM / 150 GB SSD / 1 Gbps | 8 vCPU / 32 GB RAM / 250 GB SSD / 1-10 Gbps |
| awx-02 | AWX standby opcional | 4 vCPU / 16 GB RAM / 150 GB SSD / 1 Gbps | 8 vCPU / 32 GB RAM / 250 GB SSD / 1-10 Gbps |
| vip-01 | Keepalived + Proxy ativo | 2 vCPU / 4 GB RAM / 30 GB SSD / 1 Gbps | 2-4 vCPU / 8 GB RAM / 50 GB SSD / 1-10 Gbps |
| vip-02 | Keepalived + Proxy standby | 2 vCPU / 4 GB RAM / 30 GB SSD / 1 Gbps | 2-4 vCPU / 8 GB RAM / 50 GB SSD / 1-10 Gbps |

# 7. Uso do AWX

O AWX será a camada de execução centralizada da automação. O código ficará em Git; o AWX controlará inventários, credenciais, templates de job, workflows, schedules, RBAC, evidências e histórico de execução.

| Uso | Aplicação prática | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Onboarding | Workflow para validar acesso, coletar inventário, aplicar agente/SNMP, cadastrar no Zabbix e validar coleta. | Entrada repetível de ativos em ondas. |
| Zabbix API | Criação de hosts, grupos, tags, macros, interfaces, templates, proxies e habilitação de monitoramento. | Menos cadastro manual e menor erro operacional. |
| SNMP | Configuração/validação de SNMPv2c/SNMPv3, teste de polling e ajustes de ACL. | Coleta padronizada para rede, câmeras, controladoras e storages. |
| Agentes | Instalação e configuração de Agent/Agent2 em servidores Linux/Windows quando aplicável. | Monitoramento de SO e serviços com validação automática. |
| Backups | Rotinas para banco, arquivos Zabbix, templates, Grafana, AWX e configurações de rede. | Evidências e execução agendada. |
| Restore | Playbook e runbook de restauração controlada. | Backup comprovado por teste. |
| VLANs/ACLs/QoS | Backup pré-mudança, aplicação por lote, validação pós-mudança e rollback. | Mudanças rastreáveis e reversíveis. |

# 8. WBS Detalhada

| ID | Atividade | Descrição | Responsável | Período | Conclusão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Kickoff e governança | Apresentar time, canais, cadência, controle de pendências e status report semanal. | GP | W1 | Kickoff concluído |
| 1.2 | Inventário baseline | Consolidar os 676 ativos por tipo, localidade, criticidade, fabricante, método de coleta e janela. | Cliente/Vinicius | W1 | Inventário aprovado |
| 1.3 | Acessos e conectividade | VPN, DNS, NTP, portas, SNMP 161/UDP, ICMP, HTTPS, SSH/Telnet e credenciais. | Cliente/Infra | W1 | Checklist liberado |
| 2.1 | Infraestrutura HA | Provisionar VMs conforme sizing atualizado, pares HA e storage NVMe para PostgreSQL. | Infra | W1-W2 | VMs prontas |
| 2.2 | Zabbix 7.0 LTS | Instalar Zabbix Server, Frontend, proxies, RBAC e integrações básicas. | Zabbix | W2 | Plataforma operacional |
| 2.3 | PostgreSQL 16 | Configurar Primary/Replica, retenção 180 dias, backup e parâmetros iniciais. | DBA/Infra | W2 | Banco replicando |
| 3.1 | AWX e Git | Configurar AWX, projetos Git, credenciais, inventários, RBAC e execution environment. | Automação | W1-W2 | AWX operacional |
| 3.2 | Playbooks base | Criar roles para SNMP, agentes, Zabbix API, backup, restore e validação. | Automação | W2-W3 | Piloto pronto |
| 4.1 | Templates e discovery | Padronizar templates SNMP, LLD, triggers, macros, tags e severidades. | Zabbix | W2-W4 | Templates aprovados |
| 4.2 | Piloto | Executar amostra representativa de ativos e validar ruído, coleta e dashboards. | Todos | W3 | Piloto aprovado |
| 4.3 | Ondas de implantação | Executar ondas progressivas com serial limitado e evidências no AWX. | Todos | W3-W5 | Cobertura consolidada |
| 5.1 | Grafana | Datasource Zabbix API, dashboards executivos e operacionais. | Grafana | W4-W5 | Dashboards publicados |
| 5.2 | Topologia e SLA | Topologia funcional, relatórios em CSV/Excel e indicadores executivos. | Zabbix/GP | W5 | Relatórios validados |
| 6.1 | Rede | Automação e validação de VLANs, ACLs e QoS conforme escopo aprovado. | Rede/Automação | W4-W5 | Mudanças validadas |
| 7.1 | Treinamento | Treinamento operacional em Zabbix, Grafana, AWX, backup/restore e troubleshooting. | Vinicius | W6 | Treinamento realizado |
| 7.2 | Handover e aceite | Documentação, runbooks, operação assistida, pendências e aceite final. | Todos | W6 | Aceite emitido |

# 9. Cronograma Comprimido de 6 Semanas

| Semana | Período | Foco | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | 15/08 a 21/08 | Kickoff, inventário, acessos, arquitetura final, validação de sizing, AWX/Git inicial. Concentrar desenho e documentação em segunda/sexta. | Baseline aprovado |
| Semana 2 | 22/08 a 28/08 | Provisionamento, Zabbix 7.0 LTS, PostgreSQL 16, Frontend, Grafana, AWX e proxies. Usar dias presenciais para desbloqueios de infraestrutura. | Plataforma operacional |
| Semana 3 | 29/08 a 04/09 | Playbooks, templates, Zabbix API, piloto técnico e primeira onda controlada. Executar ajustes complexos em home office. | Piloto aprovado |
| Semana 4 | 05/09 a 11/09 | Ondas 1/2, calibração de triggers, backup, restore testado e dashboards iniciais. Validar evidências nos dias presenciais. | Restore validado |
| Semana 5 | 12/09 a 18/09 | Onda final, topologia, relatórios, SLA, Grafana final e automações de rede. Fechar pendências em blocos protegidos. | Cobertura consolidada |
| Semana 6 | 19/09 a 25/09 | Treinamento, documentação, handover, operação assistida e aceite. Segunda/sexta para fechamento documental e pacote final. | Aceite final |

# 10. Atividades Paralelizáveis

| Frente | Paralelismo | Condição mínima |
| --- | --- | --- |
| Infraestrutura | Pode iniciar junto com inventário final. | Sizing e redes aprovados. |
| AWX/Git | Pode iniciar junto com Zabbix. | VPN, repositório e credenciais. |
| Templates | Pode iniciar antes da plataforma final. | Classificação de fabricantes/modelos. |
| Grafana | Pode iniciar após grupos/tags base. | Datasource Zabbix e API disponíveis. |
| Documentação | Deve ser contínua. | Evidências e decisões registradas. |
| Rede | Pode rodar em paralelo às ondas. | Janelas, ACLs e rollback aprovados. |

# 11. Estratégia de Ondas

| Onda | Escopo sugerido | Objetivo | Critério para avançar |
| --- | --- | --- | --- |
| Piloto | 20-30 ativos representativos | Validar coleta SNMP/agente, API, templates, ruído e dashboards. | >= 90% de coleta válida e sem incidente. |
| Onda 1 | Até 20% dos ativos | Tecnologias mais padronizadas e localidades com acesso validado. | Falhas tratadas e evidências aceitas. |
| Onda 2 | Até 40% adicionais | Abranger criticidade e diversidade tecnológica. | Alertas calibrados e exceções registradas. |
| Onda 3 | Saldo do escopo | Concluir os 676 ativos ou formalizar exceções. | Cobertura consolidada. |
| Estabilização | Todos os ativos | Reduzir ruído, confirmar SLA e treinar operação. | Aceite operacional. |

# 12. RACI Simplificada

Legenda: R = responsável pela execução; A = aprovador; C = consultado; I = informado.

| Atividade | GP | Vinicius/Eng. | Cliente | Infra/Rede | Operação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma e governança | A | R | C | C | I |
| Inventário e acessos | C | R | A | R | I |
| Provisionamento e HA | A | C | A | R | I |
| Zabbix/PostgreSQL/Grafana | A | R | C | R | I |
| AWX e playbooks | A | R | C | C | I |
| VLAN/ACL/QoS | C | R | A | R | I |
| Treinamento/handover | A | R | C | C | R |
| Aceite final | R | C | A | C | I |

# 13. Riscos e Mitigações

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventário incompleto ou inconsistente | Alta | Alto | Congelar baseline na Semana 1 e tratar divergências como backlog de exceções. |
| Credenciais, VPN ou portas atrasadas | Alta | Alto | Checklist diário na Semana 1 com responsável por domínio. |
| PostgreSQL sem NVMe ou RAM abaixo de 96 GB | Média | Alto | Não iniciar aceite produtivo sem storage e sizing aderentes à retenção de 180 dias. |
| HA assimétrico entre ativo e standby | Média | Alto | Bloquear desenho com recursos diferentes entre nós do mesmo par. |
| Ruído excessivo de alertas | Alta | Médio | Piloto, thresholds, dependências de triggers e estabilização antes da onda final. |
| Execução em massa via AWX gerar impacto | Baixa | Alto | Serial limitado, janelas, backup pré-mudança e rollback. |
| Mudanças de VLAN/ACL/QoS sem aprovação | Média | Alto | Separar automação de rede em workflow com aprovação e evidência. |
| Restore não testado | Baixa | Alto | Aceite técnico condicionado ao teste de restore documentado. |
| Sobrecarga por deslocamento presencial | Média | Médio | Proteger blocos técnicos em home office, limitar reuniões fora da jornada e antecipar insumos. |

# 14. Entregáveis

Arquitetura detalhada da solução e diagrama lógico atualizado.

Templates SNMP padronizados, discovery, alertas, triggers, macros e tags.

Playbooks Ansible documentados e versionados em Git.

AWX com inventários, credenciais, workflows, job templates, schedules e RBAC.

Dashboards Grafana e relatórios executivos em CSV/Excel.

Topologia funcional e mapa de monitoramento.

Rotinas de backup e restore testado.

Automação e validação de VLANs, ACLs e QoS quando aplicável.

Treinamento, documentação, runbooks, operação assistida e termo de aceite.

# 15. Critérios de Aceite

Componentes de produção e homologação provisionados conforme sizing aprovado ou exceção formal.

Zabbix 7.0 LTS operacional com HA, Frontend, proxies, PostgreSQL 16 Primary/Replica e retenção de 180 dias.

Grafana integrado à Zabbix API e dashboards validados.

AWX integrado ao Git com workflows executáveis e logs de evidência.

Ativos do escopo monitorados, ou exceções aprovadas pela contratante.

Backup configurado e restore testado com evidência.

Treinamento e handover concluídos.

Operação assistida finalizada com pendências críticas resolvidas ou aceitas em backlog.

# 16. Próximos Passos

Validar com a gerência se o plano comprimido será apresentado como meta condicionada.

Solicitar ao cliente inventário final, credenciais, VPN, liberação de portas e confirmação das VMs.

Definir se o AWX standby será obrigatório no aceite ou opcional conforme anexo.

Escolher amostra do piloto com ativos de rede, câmeras, controladoras, storages e servidores.

Formalizar janelas para mudanças de rede e testes de failover/restore.

Validar internamente a alocação semanal considerando home office às segundas/sextas e restrição de deslocamento nos dias presenciais.